Ministerio de Educación de Santa Fe - Dirección de Educación Superior

PMI 2010

Presentación de Proyecto de Mejora Institucional

- Ficha de Inscripción

- Instituto Superior del Profesorado Nº 16, “Dr. Bernardo A. Houssay”

- Rosario

- Santa Fe

- Teléfono: (0341) 472-1403

- E-mail: isp16@express.com.ar

- CUE: 8202146-00

- Especificación de la cantidad total de páginas: 14 (catorce)

- Datos de identificación del proyecto:

Título del Proyecto. -   Fortalecimiento Digital de la Enseñanza de Biología y Geografía con Escuelas Secundarias Asociadas. (Desarrollo de acciones  de fortalecimiento curricular del ISP 16 y de sus Escuelas Secundarias Asociadas).

- Institución responsable: Instituto Superior del Profesorado Nº 16, “Dr. Bernardo A. Houssay”

- Localidad: Rosario

- Jurisdicción: Provincia de Santa Fe.

- Responsable legal del proyecto: (Director ISP 16) Prof. Héctor Jorge Losada.

- Coordinador y/o responsables del Proyecto (nombre, apellido, rol en la institución)

Regentes: Prof. Irene Yulita y Prof. Ernesto Edwards.

- Equipo participante del Proyecto:

Prof. Alba Boschetti, Jefa de Sección Profesorado de Geografía.

Coordinadora del Área Geografía en el PMI 2010.

Prof. Nilda Gastiasoro. Jefa de Sección del Profesorado de Biología.

Coordinadora del Área Biología en el PMI 2010.

Prof. Marianela Beato,  Asesora Página Web, Campus y aula virtual.

Prof. Susana Martínez, Jefa de Capacitación, Asesoramiento Alfabetización Académica en Biología.

Prof. Ana Sardisco, Jeda del Departamento de Investigación.

Prof. Guillermo Torra Zalazar. Prof. de Biología. Docente asesor TICs.

Prof. María Marta Miloslavich. Prof. Geografía. Asesoramiento Alfabetización en Geografía.

Prof. Marta Eustaquio. Prof.de Geografía. Docente asesor TICs.

- Otros participantes:

Profesores de Taller II y IV Prof. De Biología y Geografía. Coordinadores y Tutores académicos de las Escuelas Medias “Bernardino Rivadavia”, “Justo J. de Urquiza”,  “Domingo, F. Sarmiento”, Escuela Normal Superior “J. M. Gutiérrez N°: 35 de Rosario.

2-Tema/s prioritario/s del PFJ en el/los que se enmarca.

“Eje 1: Fortalecimiento de las acciones de los planes de mejora institucionales de las escuelas secundarias, vinculadas con la revisión curricular del nivel.”

- Síntesis/ resumen del proyecto.

El proyecto procura fortalecer la articulación de acciones teóricas-prácticas necesarias entre ISP y escuelas secundarias, entre profesores de formación docente y profesores de educación secundaria, en un trabajo conjunto sobre problemas y propuestas, aprovechando las NTICs. Se piensa en la transformación significativa de los contenidos y de las formas de relacionarnos, en el contexto presente. Se propone avanzar en la comunicación virtual y el diseño de materiales digitales innovadores en las escuelas secundarias asociadas, buscando transformar algunas prácticas pedagógicas y humanas, enmarcado en líneas convergentes que estructuran la totalidad de las propuestas político-educativas de la jurisdicción, el respeto de los proyectos institucionales y los aportes que pueden realizarse en la enseñanza y aprendizaje de la Biología y la Geografía en el secundario.

Para el ISP Nº 16, se trata de recuperar la experiencia construida desde fines de 2007, a partir del diseño y construcción de los nodos de cada ISP (sitio web, campus virtual, blog) que posibilitó trabajar la alfabetización académica y la relación cultura académica y cultura juveniles desde una perspectiva intercultural.

En esta oportunidad se piensa en construir espacios y tiempos reales y virtuales de aportes recíprocos de docentes del ISP, los equipos técnicos y los tutores académicos de las escuelas secundarias, en particular, en disciplinas sustantivas como la Biología y la Geografía. Se aprovecharán las herramientas que provee el “Proyecto Conectar Igualdad” para la capacitación de docentes en el uso de redes, aulas virtuales, material digitalizado, que mejore los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Finalmente, se procura la reflexión hacia el interior del ISP a partir de los intercambios con las escuelas, sus necesidades, particularidades y riquezas, con lo cual  se espera un fortalecimiento mutuo de la formación docente y la educación secundaria en un proceso con continuas retroalimentaciones.

- Objetivos

- Objetivos generales

  - Fortalecer los PMI de las escuelas secundarias “Bernardino Rivadavia”, “Domingo F. Sarmiento”, “Justo José de Urquiza” Y “Escuela Normal Superior “J. M. Gutiérrez N°: 35” y del ISP Nº 16, específicamente en las áreas de Biología y Geografía, posibilitando acuerdos conceptuales, circulación de producciones, estrategias multimediales de enseñanza y aprendizaje entre los docentes del ISP N º16  y los equipos técnicos y tutores académicos de las escuelas asociadas.

  - Instituir un espacio de debate e intercambio de perspectivas teórico-metodológicas, materiales, bibliografía, recursos, etc., utilizando las nuevas herramientas tecnológicas (Campus virtual, aula virtual, “Programa Conectar Igualdad, etc.) entre los docentes del ISP Nº 16 y los tutores académicos y docentes de las escuelas secundarias.

  - Construir criterios consensuados para el abordaje de los núcleos problemáticos encontrados, en función de mejores prácticas educativas en el aula.

  - Producir materiales digitales de Biología y Geografía para promover aprendizajes con significatividad lógica-psicológica y social en los alumnos del nivel secundario.

- Objetivos específicos

Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para acceder a recursos informáticos específicos para la enseñanza y el aprendizaje de cada área.

Promover el trabajo colaborativo en grupos virtuales potenciando la comunicación, el intercambio y la innovación en la producción de materiales concretos para el desarrollo de practicas docentes inscriptas en el nuevo escenario digital multimedial.

Facilitar la transformación de las prácticas pedagógicas en relación con los saberes, las necesidades de alumnos y docentes y los nuevos lenguajes y formas de comunicación virtual.

Reflexionar respecto a los contenidos y las prácticas pedagógicas en la escuela, en particular en relación con los alumnos con dificultades de aprendizaje en concordancia con el trabajo que desarrollan los equipos técnicos en las  escuelas secundarias.

- Propuesta de trabajo:

| Nombre de la Acción | Momento previsto | Descripción de las Acciones | Responsables. | Destinatarios. | Resultados esperados | Instituciones involucradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa Organi- zacional | Oct. 2010 | 1.1) Convocatoria a reunión con jefes y profesores que estén interesados en participar del diseño, para informarles sobre aspectos del PMI 2010. 1.2) Conformación del equipo de directivo, docentes, alumnos y personal que trabajarán en el proyecto, con representantes de los profesorados de Biología y Geografía. 1.3) Construcción de criterios comunes sobre los ejes de PMI y posibles acciones a realizar en función de los documentos de base. 1.4.) Acuerdos y compromisos básicos de los docentes para realizar el PMI 2010 -2011. 1.5) Elevación del PMI, para su aprobación. | 1.1) Dirección: Héctor Jorge Losada. Regencia: I. Yulita. E. Edwards y 1.2) Regentes y Jefes de Sección de Bio., Geo y Jefes Depto. de capacitación e Investigación. - Regentes y Jefes de las Secciones y Departamentos de Capacitación e Investigación. 1.4) Regencia y Jefes, docentes. 1.5) Dirección. | 1.1) Jefes y Docentes de las Secciones del ISP 16. 1.2) Profesores y alumnos de las Secciones del ISP 16. 1.3) Profesores y alumnos de las Secciones del ISP 16. - Profesores y alumnos de las Secciones del ISP 16. 1.5) Autorida-des Jurisdic-cionales y Nacionales. (INFoD). | Generar interés y participación de los docentes del Instituto 1.2) Conformar equipo del PMI 2010 del ISP Nº 16 Acordar criterios comunes y acciones a realizar sobre los ejes de PMI 1.3) Determinar ejes de trabajo en las cátedras que colaboran en el PMI. - Resumen de temática, objetivos y seguimiento del PMI. 1.5) Envío del PMI 2010 del ISP 16 Versión Final. | ISP Nº 16 |
| Etapa criterial. | Oct- Nov 2010 | 2.1) Intercambio inicial sobre la propuesta con los directivos de las escuelas B. Rivadavia, J. J. Urquiza, y D.F. Sarmiento, procurando adoptar criterios comunes de trabajo para el fortalecimiento mutuo. 2.2) Encuentro para delinear acciones y definición de trabajo de los equipos técnicos y tutores académicos y docentes para su abordaje. | 2.1) Directivos ISP 16 Prof Losada y escuela asociadas: Prof Grondona, Pozzi, y Sampaoli, respectivamente 2.2) Regentes y Jefes de Sección. Equipo técnico y Tutores escuelas. | Directivos de las escuelas 2.2) Equipos, tutores, profesores y alumnos | Apertura, conocimiento e intercambio entre IFD, escuelas asociadas y equipos técnicos para llegar a acuerdos de trabajo conjunto a partir de sus PMI. Creación de sistema de intercambios. 2.2) Acuerdo sobre Implementación de acciones globales a seguir. | Escuelas “Justo José de Urquiza” “Bernardino Rivadavia”, Domingo F. Sarmiento”, Esc. J.M. Gutiérrez y el ISP N 16 |
| Etapa De ejecución del Proyecto. | Feb- Marzo 2011 | 3.1) Proceso de definición, recolección y análisis de necesidades e información y toma de decisiones. 3.2) Taller de deliberación y reflexión acerca de la formación secundaria, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las propuestas digitales. 3.3) Colaboración presencial y virtual asincrónica del equipo del ISP Nº 16 en la búsqueda, selección y producción de estrategias y materiales acordes. 3.4) Talleres y/o foros de docentes de las escuelas secundarias asociadas para tratar las propuestas de enseñanza con las TICs. 3.5) Implementación y seguimiento de las nuevas propuestas de enseñanza y del aprendizaje en las aulas: uso de TICs. Las nuevas tareas y producciones, su incidencia en las producciones de los alumnos. | 3.1) Regentes y Jefes de Sección Biología y Geografía. Tutores académicos. 3.2) Equipo técnico, tutores y profesores de las escuelas y del ISP (Talleres de docencia). 3.3) Regentes, Jefes y docentes del Instituto. (Talleres de docencia y otros). 3.4) Equipo técnico, tutores profesores de las escuelas. 3.5) Equipo técnico, tutores y profesores de las escuelas. | 3.1) Equipo del PMI ISP Nº 16, Tutores académicos, Profesores y alumnos. 3.2) Docentes del ISP Nº 16 y equipos de las escuelas y alumnos. 3.3) Docentes y alumnos de ISP y Escuelas secundarias. 3.4) Profesores de las escuelas secundarias. 3.5) Alumnos de las escuelas. | 3.1) Diagnóstico de necesidades y demandas 3.2) Elaboración de criterios y definiciones pedagógico-institucionales, para la creación de materiales y usos de NTICs.etc. 3.3 Diseño y producción de material digital significativo surgidas de los intercambios. 3.4) Recomendaciones para los materiales digitales. 3.5) Mejora de materiales digitales y espacios virtuales para la enseñanza de Biología y Geografía. 3.5) Materiales digitales y espacios virtuales para la enseñanza de Biología y Geografía en las escuelas secundarias. | Escuelas “Justo José de Urquiza” “Bernardino Rivadavia”, Domingo F. Sarmiento”, “Esc. J.M. Gutiérrez y el ISP N 16 3.2) Idem. 3.3) Idem. 3.4) Idem. |
| Etapa 2011 Segui-miento y Monitoreo , y procesos De evaluación de los resultados | Mar- Jun. 2011. | 4.1) Intercambio permanente con equipo académico para retroalimentación de decisiones. 4.2) Evaluación de los procesos y resultados. 4.3) Elaboración y elevación del Informe final. | 4.1) Regentes, Jefes. Tutores académicos de las escuelas. 4.2) Regentes, Jefes y Equipos técnicos. 4.3) Regentes y Jefes ISP. | 4.1) Todos los participantes. 4.2) Todos los participantes del proceso. 4.3) Directivos y todos los participantes. | 4.1) Diálogos productivos e innovadores. 4.2) Evaluación procesual de prácticas y materiales. 4.3) Informe final. | Escuelas “Justo José de Urquiza” “Bernardino Rivadavia”, Domingo F. Sarmiento”, “Esc. J.M. Gitiérrez” y el ISP N 16.- |

6.-Seguimiento y monitoreo

##### Describir los dispositivos previstos para el seguimiento y monitoreo del desarrollo del Proyecto. Estos dispositivos deberán incluir la elaboración de informes de avance que den cuenta de las acciones realizadas, las problemáticas encontradas y los debates y reflexiones que se van desarrollando en este proceso.

7.- Financiamiento

De acuerdo con los parámetros establecidos en el Documento Provincial de PMI especificar en la planilla presupuestaria (anexo II), los distintos rubros contemplados en el presupuesto.

| Anexo II – Planilla presupuestaria |  |
| --- | --- |
| Jurisdicción: Provincia de Santa Fe. |  |
| Localidad: Rosario |  |
| CUE del ISFD: 8202146-00 |  |
| - Nombre del ISFD: Instituto Superior del Profesorado Nº 16, “Dr. Bernardo A. Houssay” |  |
| Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Digital de la Enseñanza de Biología y Geografía con Escuelas Secundarias Asociadas. |  |
| Rango: 6 |  |
| Monto asignado: $ 24.000,00 |  |

| Acción: 2.2) Encuentro para delinear acciones y definición de trabajo de los equipos técnicos y tutores académicos y docentes para su abordaje. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Catering 4 personas x $20 en 4 escuelas | 320,00 |
| Traslados | Cuatro viajes p/ ocho (8) Prof. y Alum., $2 | 64,00 |
| Seguros | Dos seguros p/ cuatro (4) personas $ 100. | 800,00 |
| Materiales e insumos de librería | Cartuchos impresora, tonner, resmas, fotocopias. DVD, CD, etc. | 700,00 |
| Producción de materiales | --- | --- |
| SUBTOTAL 1.1: |  | 1.884,00 |

| Acción: 3.1) Proceso de definición, recolección y análisis de necesidades e información y toma de decisiones. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Catering 4 personas x $20 en 4 escuelas | 320,00 |
| Traslados | Cuatro viajes p/ ocho (8) Prof. y Alum., $2 | 64,00 |
| Seguros | Dos seguros p/ cuatro (4) personas $ 100. | 800,00 |
| Materiales e insumos de librería | Cartuchos impresora, tonner, resmas, fotocopias. DVD, CD, etc. | 700,00 |
| Producción de materiales | Cuadernillo y CD con diagnóstico para actores | 854,00 |
| SUBTOTAL 1.2: |  | 2.738,00 |

| Acción: 3.4) Talleres y/o foros de docentes de las escuelas secundarias asociadas para tratar las propuestas de enseñanza con las TICs. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Catering 4 personas x $20 en 4 escuelas | 320,00 |
| Traslados | Cuatro viajes p/ ocho (8) Prof. y Alum., $2 | 64,00 |
| Seguros | Dos seguros p/ cuatro (4) personas $ 100. | 800,00 |
| Materiales e insumos de librería | Cartuchos impresora, tonner, resmas, fotocopias. DVD, CD, etc. | 700,00 |
| Producción de materiales | Cuadernillo y CD con producciones iniciales para docentes actores. | 855,00 |
| SUBTOTAL 1.3 : |  | 2.739,00 |

| Acción: 4.1) Intercambio permanente con equipo académico para retroalimentación de decisiones. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos | Catering 4 personas x $20 en 4 escuelas | 320,00 |
| Traslados | Cuatro viajes p/ ocho (8) Prof. y Alum., $2 | 64,00 |
| Seguros | Dos seguros p/ cuatro (4) personas $ 100. | 800,00 |
| Materiales e insumos de librería | Cartuchos impresora, tonner, resmas, fotocopias. DVD, CD, etc. | 700,00 |
| Producción de materiales | Cuadernillos para alumnos y profesores (700 cuadernillos (x $20), | 14.000,00 |
| SUBTOTAL 1.4: |  | 15.884,00 |

| Acción: 4.2) Evaluación de los procesos y resultados. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Descripción | Costo Total |
| Viáticos |  | --- |
| Traslados |  | --- |
| Seguros |  | --- |
| Materiales e insumos de librería |  | --- |
| Producción de materiales | Informes escritos de evaluación de las acciones, producciones y resultados en las escuelas y para el Instituto. | 755,00 |
| SUBTOTAL 1.7: |  | 755,00 |

| MONTO FINAL - SUMA SUBTOTALES: | 24.000.00 |
| --- | --- |

Suma: Veinticuatro mil pesos.-

Anexo III – Comprobante de recepción del proyecto

### En ………………………, a los …… días del mes de ………………………………, el/la Sr/a…………………………………………………………………………………… , DNI ……………………………………………… hace entrega de la siguiente documentación:

### ……………………………………………………………………….....……………………

### ……………………

### Firma

### Recibe la documentación el/la Sr/a ……………………………………………………...……

### DNI …………………………………..

### …………………….

### Firma

Anexo III – Comprobante de recepción del proyecto

### En ………………………, a los …… días del mes de ………………………………, el/la Sr/a…………………………………………………………………………………… , DNI ……………………………………………… hace entrega de la siguiente documentación:

### ……………………………………………………………………….....……………………

### ……………………

### Firma

### Recibe la documentación el/la Sr/a ………………………………………………………...…

### DNI …………………………………..

### …………………….

### Firma